## sales
链接 | 任务要求 | 难度 | 天数 | 负责人 | 付款 | 自测点 | 列7
/Account/index | 通过下拉菜单筛选已分配和未非配的可打公司， 批量指定到销售上 | **** | 4 | 牟巍巍 | 4
管理菜单->项目管理->项目管理 | 所有列可排序可筛选, 版块负责人只能看到自己的项目员工信息 | ** | 3 | 屠清 | 3
ProtectedCompanys/CompanyIndex | 保护公司设置后，2个星期后自动失效， 列表中显示开始时间，预计失效时间 | *** | 2
管理菜单->项目管理->项目管理 | 1 行政身份登陆后，能看到考核结果 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 | * | 1 | 屠清 | 1
配置菜单里面加 | 做一个对应项，对应登陆的管理员和预设的角色 | *** | 1 | 屠清
| 项目名+出单序列，如PICC2013001 | *** | 1 | 屠清 | 1
销售菜单下拉新加 | 1 内资公司必须要地址,通过区号判定，为空为内地公司 2 公司->lead->销售的 三级列表页面，保护 增删查改 3 可以一次录入整个公司，lead,call | **** | 5 | 牟巍巍 | 5
Sales/ContectedLeads | 1 取消翻页，使用局部刷新 2 增加下来单 faxout筛选/callist筛选/最后致电情况 3 增加下拉单 项目筛选 4 增加下拉单致电类型筛选 | *** | 2 | 牟巍巍 | 2
| 分配公司页面一页显示的项目所有公司 | ** | 1 | 牟巍巍 | 1
| 月目标设置 销售提交 tl确认生效 | *** | 2 | 屠清 | 1 | tl需要有个确认页面 tl 确认
| 出单销售提交,会务部门确认, 到账要财务填写金额 | *** | 2 | 屠清 | 1 | 财务接口人需要有个确认页面 bankuaiquanren
| 分享deal，在我的出单里面，出单描述设为必选，保护公司处,可以看到出单描述，可以让该组所有销售能看到，板块、高层可以看到 | * | 1 | 屠清 | 1
| 板块，高层查看，项目页面，类似于销售的可打公司 | ***** | 5 | 牟巍巍 |  | 组员/所有/未分配筛选，成熟度筛选，category筛选，出单/未出单，未打/有lead未打/全lead状态blowed，项目筛选
| 销售的业务信息编辑 | ***** | 6 | 牟巍巍 |  | 成熟度设为必选，并保证每录一次call信息就弹出对话框，进行修改成熟度 如果区号为空,邮编设为必填,地址为必填写 公司编辑可选category ,成熟度,且成熟度必填
| 财务确认项目月目标，tl确认销售月目标 会务部接口人确认出单，财务部接口人填写入账金额 销售在确认后，不能编辑， 销售出单=>财务填写入账=>会务部确认 会务部门没确认单子，财务部看不到的 确认窗口的title 会务部的情况：显示请您确认 财务部的情况 ：显示 请你填写入账额 | ** | 2 | 屠清 | 2
|  | ** | 1 | 牟巍巍 | 1
|  | ** | 1 | Peter | 1
| 一个项目新开始后，可以从其他项目导入客户数据，添加一个导入员身份，他可以看到所有的项目列表，每个项目列表前面有个checkbox，可以选中，这个表不能分页，要一页显示所有项目，包括激活未激活，但是可以通过项目名字，时间，项目负责人进行筛选。这个表位导入的数据源 在这个表的上面，有个下拉单， 选择要导入的目标项目，这个下拉控件为要导入的目标。 再提供个确认框，点击后把来源项目的公司，lead都导入到目标项目里，需要记录每个导入操作，导入人，导入时间，导入的公司数，lead数，注意如果导入项目已存在同名公司，着不导入，但是要显示未导入成功的公司 从老项目来的，导入到新项目的公司，需要重新建立companyrelationship，引用来源公司的id，但是不需要引用deals和calls和members信息 | **** | 5 | 屠清 | 6
|  | ** | 5 | Peter | 5
| 出单确认确认后继续显示，加上筛选：今天的出单，一周内的出单，2周内出单，1个月内出单，所有出单 显示未确认出单，显示未付款出单，显示已付款出单会务看不到显示未付款出单筛选 财务看不到未确认出单筛选 会务接口人支持多个接口人，接口人用分号隔开 确认界面要调整下，像一般的表一样，一行一行的，不要现在这样两列的 以确认的单子，把操作按钮 隐藏掉 还有个调整，的项目管理页面的列表，加上会务接口人的列 一个项目的会务确认，可以是多个人的，设置是在项目那里，会务接口人写 一个以上， 然后人与人之间用分号隔开 | * | 1 | 亦米 | 1 | 1）财务确认会务确认 都要加上 项目筛选的下拉列表，财务是所有项目，会务是project的会务接口人的项目 2）财务确认：付款日期 和 金额要必填 签单人邮箱，看看是必选么，不是的话调整为是 3)财务，会务登陆后，查看只看到package就可以了，被保护公司，已打lead比较 对这两个身份调整为不显示 4)财务接口情况下 吧未确认出单屏蔽掉 5) 财务确认月目标，确认后的目标继续显示，取消隐藏，表单上加链两个个筛选，显示确认/未确认月目标，另一个筛选是项目筛选，并且项目月目标的设置权限由版块改为lead创建。 6)一个项目的会务确认，可以是多个人的，设置是在项目那里，会务接口人写 一个以上， 然后人与人之间用分号隔开
| 应收款改为销售总额， 已收款改为入账总额 提问的答案应该其他销售都能看到 账号新建那里加个提示，不能有空格，自检的时候也查下 |  |  | 亦米 | 1 | 2）
6.3号确定能实现绩效考核优化吗？ 具体要求为：1） 所有销售人员可以看到自己的月度考核得分，并点击”确认“ 2) 所有销售经理可以看到自己的和他项目组组员的考核得分，并点击”确认“自己的考核得分 3）高层查看考核表反映速度加快，可考虑显示在一个页面 4）所有确认过的考核得分结果汇总到人事行政部接口人处 5）设置考核系数时可下拉选择被考核人员名字（按人名字母排序） 6） 准事业部总经理实现系统考核
| 销售页面layout 销售在主页,个人信息的下面,加个div 个人主页，当前月目标 teamleader显示的的是他项目的目标，销售显示的是个人的目标，如果没有设置，就显示红字：本月您的项目目标/月目标尚未设置，请尽快设置 显示当前的月目标,当月的入账总额, 月目标完成百分比 还有每周的出单数 当天的lead添加数 faxout数faxout至的是第一个lead的通话为pitched含pitched以上的状态 然后看一下销售和销售经理的考核标准 每周lead添加为105个 然后看一下销售和销售经理的考核标准 每周lead添加为105个 主要的月目标，如果没有创建的现在我们显示一个提醒，麻烦你在提醒后面加个链接 现在创建，点击后跳转到项目月目标列表 | ** | 1 | 亦米 | 1 | 1) 完成进度是否和考核数据一致 2）如果入账额度没有填写，是否有红字提示信息 3) 如果tl身上有多个项目，目标应该为多个项目的总和 4）考虑到一个tl身上可能有多个项目，现在创建这个链接，改为链接列表吧，如果tl在一个项目里，应该就是一个链接，点击后转到新页面，为项目月目标创建页面，如果是两个项目就是两个链接，类推
| 个人月目标和团队月目标取消保底目标，列表改为异步调用,编辑框改为填出窗口，个人月目标的目标人默认为登录人。项目月目标从项目管理中拿出来，像分配公司一样，单独一个链接（周目标不显示了）,项目目标的创建人为板块, 板块创建月目标-〉suppermanger确认(1500)->财务确认 就是有个月目标下要加个周划分,5个textbox,里面要有5个数字，分别对应当月下面5周的周目标 提交的时候要检查，5个数字之和要等于月目标之和 分别对应 第一周目标 第二周目标，类推 第一周和第5周应该不是完整周 动态的显示 周的开始和结束时间比如2013/5/1~2013/5/7 如果1号是周3，那当周的实际就是周3~周7 如果不满5周 第5周就隐藏 最后一周只有一天的， 就加到前一周去 | * | 4 | 屠清 | 5 | 1）编辑框是否信息摆放方方正正 2）个人目标是否默认为个人 3）目标的页面的列表取消翻页，列宽度调整下，按照实际反向排序，最近的在最前 4）项目筛选后，导出的信息为筛选后的信息 5）创建人为板块, 板块创建月目标-〉suppermanger确认(1500)->财务确认 6) 周目标之和要等于月目标 7)月目标确认后总额不能改，但是每周的额是可以修改的
| 功能直接在考核表上完成，主观看到下属的主观打分， 是个下拉控件，进行分值设定，管理员看到考核系数是个下拉控件，进行分值设定，如果第二考核人不打分，则以第一考核人人为准，第二考核人有打分的，以第二执考核人为准 考核表 | ** | 1 | 刘勇 | 2 | 1)直接在考核表上完成打分 2）第二考核人优先级别大于第一考核人
| 业务字段和考核表一致，共12个，每一项有个下拉单，对应表中列出的分数，入账目标完成率到deal里面读表得出，版块考核评分目标是版块负责人，版块的考核由高层(director)账号做出，其他考核情况：销售经理(lead)的考核由版块负责人（manger）作出，销售（sales）的考核又销售经理做出考核的结果可以有个月份筛选框筛选，请注意只提供本年的，如果当前是1月份，则自动加上个去年12月份的选项 10,11,12 这三项是动态统计的，其他都是主观打分，。 |  | 3 | 刘勇 | 2 | 1）编辑框是否信息摆放方方正正 2)高层可以看到所有评分，但是不能更改别人打过的评分，高级版块可以对版块进行评分， 版块能看到自己的项目管理下的所有member分数，但是不能改销售的分数，可以查看，维护，打分自己管理的销售经理的分数 销售经理可以查看，维护，打分到自己团队的member分数， 3)高层可以对所有员工进行考核系数设置
| 在页面右侧的公司下添加新员工按钮的右边，添加快捷出单按钮，弹出一个窗口，title为出单，里面的field请参考个人出单页面的出单里面的field，必填项也参考我的出单页面的出单，出单信息填写页面下，加个参会人列表编辑，当提交时候，把出单信息和参会人员列表一起录入数据库，当一个公司出单了，在右边的公司栏的title后面加个括号（已出单：出单的金额）， 提交出单的时候，如果没有填写参会人，加个comfirm提示，“您尚未填写参会人信息，请确认是否要提交？” 提交成功后，alert： 您已经顺利提交出单，出单号为:XXXXX | **** | 2 | 亦米 | 2 | 1）编辑框是否信息摆放方方正正 2）出单信息和参会客户的信息是否和我的出单里面的信息一致，必填项也一样 3）出单后出单金额能否动态更新到公司页面title后 4）信息响应速度是否及时 5）同时提交出单和参会人，是否不会丢信息 6) 是否正确提示了出单号，如果参会代表信息没有 是否会提醒
| 在新加公司的右边 加上快捷录入按钮，弹出一个窗口，title为快捷录入只包含如下字段：公司中英文名称（是否必填根据区号定，默认为中国区号），公司区号，公司总机，细分行业(把categories改成细分行业，在公司维护页面也一样，必填)客户中英文名2个必填一个，请注意lead中英文名和区号无关客户性别，职位(必填)，部门（把原来的必须改为可选填），客户直线 移动电话(客户直线和移动电话2选一必填)，致电时间(新增直接显示默认当前时间，老版本的改和新版本一直，) 回打时间，致电类型(把call类型改为致电类型,必填)致电结果，（新增leadcall改为添加通话结果，必填） | ** | 2 | 亦米 | 3 | 1）编辑框是否信息摆放方方正正 2）原来版本的录入的调整是否和新需求一直了（比如必填改选填，改名字等） 3）必填选填是否和需求一致 4）电话号码要有验证，逻辑和老版本一直 5）录入处理达到及时响应
| 用版块账号登陆，项目管理 分配公司 这个功能是同步的，改为异步调用 另外加上一个字头筛选 比如选了B 就显示所有B开头的公司 用pageonscroll，一页200个 | ** | 2 | 亦米 | 2
alextre
| 出单加上美金应付款，现在的应付款改为人民币应付款2选1必填 出单上除了加上美金额以外，操作界面将出现，如果是delegate性质的表，会额外出现一项票数，销售填入出delegate票的个数，如果是sponsor，将不显示票的个数录入框 | * | 1 | 刘勇 | 1
| 财务确认加上个模糊搜索框：可以搜索：应付款金额，公司名 出单号 财务确认加上 下拉筛选框：0~3000/3000~5000/5~8000/8000~1000/10000~15000/1500以上 取消按时间筛选，比如多少时间以内这些 财务会务都要有的筛选框，有参会人信息/没有参会人信息 grid列表处要统计 应付款总数(grid自带功能 ) 录入入账的时候，弹出框的默认入账时间为当前时间 财务可以编辑是否坏账，其他角色都不可以更改 销售和会务可以更改其他出单人信息和参会人信息 财务和会务的出单确认都要显示参会人信息，如果没有 ，则要显示参会人信息未填 会务确认列表要多加一列 最新更改时间(modified day) | ** | 2 | 屠清 | 2
| 高层角色进入的时候， 在销售列表那加个录入框，旁边一个查找按钮， 当用户输入一个名字，可以用这个名字对销售考核进行筛选 考核表2.0 ，版块负责人分准事业部总经理，事业部总经理(Doris, Michael)，执行总裁助理(Theresa)，新业务负责人(Dorothy, Eric, Olivia),其中仅准事业部总经理纳入系统考核，第一评分人Theresa=>修改系数Karen =>确认或修改最终考核得分Ray。 考核表2.0 ，销售经理和销售考核，主观评分默认值改为”10“ | ** | 4 | 刘勇 | 4
| emplyeerole角色表，保存了员工的角色，请在这个表上，加上部门，入职日期 职级字段然后把之前account的信息对应到这个表里面，这个表需要crud “出单描述”， 改成 "出单经验分享“ 权益描述加补充说明（如何标准Package内容不符的，在权益描述栏具体说明） 如与标准Package内容一致的，此栏可不用填写 权益描述“改为”会务须知权益描述” | ** | 2 | 屠清 | 2
| 在销售可打公司2.0处,添加历史callist | ** | 1 | 亦米 | 1
| 月目标确认后，版块不能改月目标，但是周目标划分可以调整， 月目标下周划分的每周开始时间是周5，结束是下周4 | ** | 1 | 屠清 | 1
| 有一个周跨两个月的情况，比如周5在4月，周结束在下个月,这样的周的目标，你就要把上个月的最后一个不完整周，和这个月的第一个不完整周加起来 项目名称，版块，销售经理，上周目标，上周出单，上周入账,周入账目标完整百分比 请在表的下面的的统计，加上入账总额，和入账目标总额 | * | 1 | 刘勇 | 1
| 国内销售提成结算表： 国内销售，英文名，中文名，项目，Delegate到账额，个数，提成比率,提成额,已发提成,Sponsor到账额,提成比率,提成额,已发提成,应结算提成合计,扣税,扣回Bonus,实发提成,签收 海外销售提成结算表： 海外销售,英文名,中文名,项目,到帐额,比率,提成额,已发提成,管理提成,应结算成合计,扣税 扣回Bonus,实发提成,确认 报表可以导出 | *** | 7 | 刘勇 | 7
| 导出一个项目的所有lead的邮箱成为excel格式，做个导出页面，选中项目，导出，文件名为项目名+projectcode 导出考核表 | ** | 1 | 屠清 | 1
| Theresa作为各销售经理的第二考核人，对销售经理的考核结果添加”确认 还有版块负责人作为普通销售专员的第二考核人，也请添加对其销售组员的考核得分”确认“键 | * | 1 | 刘勇
| 修复可打公司2.0的，其他致电列表，添加公司其他出单列表，把一家公司，如果在其他项目里面有出单的，也要显示这个新的项目里，让销售可以参考 | * | 2 | 刘勇 | 2
| 可打公司2.0页面, 增加批量快捷录入按钮,点击弹出批量录入框,第一行是公司必须录入信息,下面10行每行是一个lead的必须录入信息,如果 lead行任何一个cell有数据,就要对lead信息的完整性进行检查 | *** | 2 | 亦米 | 2
| 项目月目标划分，现在只有入账目标划分，请加上出单目标划分 并加上提示，"入账周目标划分总额要大于等于月目标划分总额,出单周目标总额要大于等于月出单目标总额" 除了项目月目标划分，还有个个人周目标划分，功能类似于项目月目标 做的周报表，也请对应调整下 要包括项目周入账，周出单，还有完成百分比 另外加个个人周报列表,类似于项目周报表 | ** | 3 | 刘勇 | 3
| 修复录入数据异常 | **** | 2 | 屠清 | 2
| 公司中文名和英文名两个框,失去焦点后,马上进行检查,是否重名,修正公司名异常的bug,一般录入, 快捷录入,批量录入,都要具备失去焦点马上检查提醒的功能 | **** | 1 | 屠清 | 1
| 调研察看,加上一个公司纬度的列表,现有的项目调研察看,需要现在有的除了一个月以内的,也要加上一个所有调研的的筛选,调研的结果,可以点评,可以针对调研公司点评, 公司和lead加上个调研驳回字段,驳回要运用到考核上,如果被驳回的调研,将不计入考核,批量录入,公司下面 要加个简介 | ** | 3 | 屠清 | 3
| 把报表中的曲线图,时间轴由从右到左,改为从左到右,其他报表的出单统计,百分比补齐 | * | 1 | 刘勇 | 1
| 可打公司,取消自定义分组,而是按照成熟度进行分组,也就是说,把crm先按照成熟度分为7组,然后每组成熟度展开显示对应的crm公司,公司展开显示对应的leads | *** | 2 | 刘勇
| 公司信息调整+安装源代码服务器 | ** | 1 | 刘勇 | 1
| 邮件自动发送，在打完call填写完call result，自动的根据calltype，发送邮件给客户 | ** | 3 | 亦米 | 3
| 微调+项目公司,lead，call信息编辑后，左边的treeview会自动选择刚才编辑过的公司 | *** | 1 | 刘勇 | 1
| 3.0可打公司crud | *** | 3 | 刘勇 | 3
| 点评+报表微调 | *** | 2 | 刘勇 | 2
| 市场专员接口人 有查看项目出单的权限;项目接口人和市场部接口人，有可打公司录入数据的权限 | * | 1 | 刘勇 | 1
| 市场人员导出邮件，可以进行筛选，如已付款的不发，针对category的，针对区域的； 国内出单，如果时区是中国的，或者null的，要填写地址，出单包括出单列表，和可打公司的快捷出单 | *** | 1 | 亦米 | 1
| 出单的参会人信息，改为由lead选出，人名联系方式等copy过来，国内邮编和地址必填，2.0和3.0都改 | *** | 1 | 亦米 | 1
| 可打公司3.0界面调整 | * | 2 | 刘勇 | 2
| 公海领用，核心公司调整 | ** | 1 | 刘勇 | 1
| 统计，点评的切换，以及点评的显示 | ** | 1 | 亦米 | 1
| 点评内容的crud | ** | 1 | 亦米 | 1
| 鼠标进入lead，现实编辑和+call，显示悬停，取消call筛选 | *** | 1 | 亦米 | 1
| 可打公司信息统计 | *** | 2 | 刘勇 | 2
| 公司统计：目前几个销售打过，联系过的lead数/lead总数，总call数，销售联系列表(销售姓名，打过哪几个职位(职位only),总call数，注意：销售姓名可点，点击后，右边的call筛选,成为只有这个销售打过的筛选)， 是否有过出单，如果有，列出金额，出单package，参会人数 | *** | 3 | 刘勇 | 3
| 可打公司3.0 ui调整 （按钮位置） | ** | 3 | 雅蓝星 | 3
| 可打公司3.0 调整 | * | 2 | 屠清 | 2
| 产品接口人可以看所有可打公司，但是不能改其他人的可打情况，可以点评， leader也可以点评，竞争对手可以直接修改 |  | 1 | 刘勇 | 1
| 可打公司3.0 调整 10-23,22 | * | 1 | 亦米 | 1
| 断线以及可打公司调整 | * | 1 | 亦米 | 1
| 可打公司3.0 调整 | * | 3 | 刘勇 | 3
| 报表调整 | ** | 2 | 刘勇 | 2
| 报表升级和趋势图 | *** | 7 | 刘勇 | 7
| 对话框，出单调整 | *** | 1 | 刘勇 | 1
| 导入功能usp | ** | 1 | 刘勇
| 邮件以及历史拨打记录 | ** | 1 | 亦米
| 报表的调整 | * | 1 | 刘勇
| 提成的调整 | ** | 1 | 刘勇
| 邮件模板调整 | ** | 1 | alextre
| 核心公司cover表 |  | 1 | 刘勇 | 1
| 可打公司3.0 调整 10-22 |  | 1 | 刘勇 | 1
| usp 项目细分行业，项目公司导到另外一个项目 | **** | 1 | 刘勇 | 1
| 会议的整个销售状况的wiki统计 | ** | 3 | 雅蓝星 | 3
| 板块点评后，并且把crm上的状态设为“疑问”，销售看到这个公司前面有个问号图，[crm要加个state，状态有疑问，解决，确认]，销售在可以回复点评，并选择是否已解决，如果选解决，选解决，板块就会看到左边列表的公司名前的问号变成感叹号图，然后在加号旁边有下拉框，可选为疑问/解决，如选解决，就可以把把公司前面的符号都取消，视为通过了，如果是选疑问，就会变成疑问状态，打回到销售，上述的状态都是在+点评探出的编辑框里面设置 | **** | 2 | 刘勇 | 2
发票
3
gaga2013-06-04 15:29:08 考察项目都是以“***考察”结尾的 gaga2013-06-04 15:29:22 Convention项目目前就一个“期刊大会” gaga2013-06-04 15:29:30 其余的都是"Conference"

## Designer
任务要求 | 难度 | 天数 | 负责人 | 付款 | 自测点 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10
Program在模版中的维护，可编辑的鼠标放上去，会有一个高亮框，右击弹出关联菜单，点击编辑弹出编辑框，里面对应信息进行编辑，如果是文字录入框，右边有个对应属性的下拉菜单，可以选择文字库里面的信息，如果是列表，点出编辑，弹出框里有个grid进行编辑 | * | 3 | 屠清 | 3
查找设计器list表crud异常原因 | **** | 1 | 屠清 | 1
Program设计器所以列表的crud | ** | 2 | 屠清 | 2
导出所有preview页面，成为一个pdf文件 | ** | 1 | 屠清 | 1
数据编辑保存到数据库,preview应当显示保存了的数据,切换到其他页的时候,需要保存当页数据 | ** | 2 | 屠清 | 2
新模板加入 | * | 1 | 屠清 | 1
conference crud | ** | 1 | 亦米 | 1
conference crud | ** | 2 | 屠清 | 2
conference crud+1 | ** | 2 | 屠清 | 2
eb模板 website模板 | ** | 2 | 屠清 | 3
v1~v4设计器模板绑定 | ** | 5 | 屠清
13个邮件模板的绑定 | * | 6 | 屠清 | 6
eb模板加1天 | * | 1 | 屠清 | 1
会务共享信息调整 | * | 1 | 屠清 | 1
确定参会公司的分类 | *** | 1 | 屠清 | 1
根据sue反馈，进行模板调整 |  | 5 | 屠清 | 5
和供应商见面车马 以及当天的模板反馈，讨论 | * | 2 | 屠清
芝麻开门2013-06-17 11:21:07Benefit 芝麻开门2013-06-17 11:21:11prize 芝麻开门2013-06-17 11:21:23你写下这个的维护，crud 芝麻开门2013-06-17 11:21:27异步调用 芝麻开门2013-06-17 11:21:44然后在registration的编辑 芝麻开门2013-06-17 11:22:44把现在填写prize和bennifit的textbox变成一个按钮，点击弹出编辑框，显示多个checkbox ，单选 芝麻开门2013-06-17 11:22:58选中后，确认

## projectmanagement
项目，任务的crud | 雅兰星 | 2 | 2
项目模板自动生成任务及开始时间等推算 | 小米 | 1 | 1
任务筛选，下属任务 | 雅兰星 | 2 | 2
灯图多项目调整 | 小米 | 1 | 1
任务点评 | 小米 | 2 | 2
任务日历表（要同步outlook） | 小米 | 7
选人控件 | 小米 | 1
登陆页面（pd+pm） | 小米 | 1
配置页面（pd+pm） | 小米 | 1
角色页面（pd+pm） | 小米 | 1

## Sheet1
任务描述 | 预计完成 | 付款
项目里面的子任务可以删除，编辑，页面美化 | 5 | 5
灯图 | 7 | 5
任务里面加上知识选中 | 1
项目里面的子任务调整 | 2
公共导航栏 | 1