## 目前重要事项计划与进展
序号 | 项目名称 | 状态 | 上周进展 | 本周进展 | 下周计划 | 责任人
1 | 移动审批平台后续流程部署 | 2011-02-28 |  | 50支流程每支流程的显示字段整理 | 提交开发人员指定字段，部署测试 | 江红艳、李瑞延
2 | 移动审批加转签功能 | 2011-02-28 |  | 方案讨论 | 开发 | 黄佩、李瑞延、龚智勇
3 | 流程帮助功能的方案 | 2011-02-01 | 开发完成，数据审核 | 数据导入，功能部署 |  | 陈庆山、林明、徐圣杰、江红艳
4 | 设计平台流程文件初始化 |  |  | 整理确认SDO的草稿文件，导入系统 |  | 李斌、徐圣杰
5 | 流程虚拟角色的开发标准化 （建议立项） | 2011-03-01 |  | 1、设计平台上固定收文、虚拟角色等相应修改 2、流程开发框架新增接口 3、设计平台公司、系统级虚拟角色数据初始化 4、通知与培训流程主管、Owner，新建流程规范 5、修订流程开发规范，全体开发人员沟通培训 6、修订流程质控规范，新流程开发前进行质控 | 立项推进 | 陈庆山、李瑞延、黄佩、江红艳、徐圣杰、颜俊、胡琳
6 | 服务页面化方案设计 | 2011-03-15 |  | 整理初版原型 |  | 李斌
7 | 流程设计平台Q1功能 | 2011-02-28 |  | 1、流程发布、下架的维护功能 2、公司维护 3、流程类别维护 4、公司对应Portal Site的配置管理 5、系统权限配置管理 6、流程变更类型、以及对应审批模式的配置管理 7、系统操作日志查看 8、代发人的循环审批环节设置 9、受益部门的环节引用 10、执行环节在审批页面的特殊处理 11、固定收文人支持多行功能 |  | 陈庆山、林明
8 | 流程快快流项目 | 2011-06-01 |  | 制定功能开发计划： 1、工作流移动审批平台的流程部署 2、移动平台的功能提升开发、平台对Android手机的支持 3、流程审批链预览功能优化 4、“不同意且继续”功能优化，提示自动转到发起人处理 5、流程小精灵工具 6、逾期未审批流程的邮件提醒功能 7、积压流程提醒
9 | 工作流开放平台 | 2011-06-30
10 | SDG新版页面开发 | 2011-02-01 | 部署正式环境，通知SDG试用
11 | 流程邮件通知设置的改进 | 方案评估 |  |  |  | 李斌、黄佩
12 | 流程版本管理
13 | 馨月汇工作流计入项目计划 | 2011-03-31 |  |  |  | 李斌、李瑞延
开发人员当前任务清单
| 江远煜（集团、骄阳、边锋流程） | 付福兴（盛大在线流程） | 余敏（盛大在线流程） | 林明
| 李恒虎(边锋流程） | 陈涛（SDT流程）

## 集团化流程进展
公司 | 流程名称 | 审批状态 | 预计审批完成时间 | 开发状态 | 开发负责人 | 开发完成时间 | 测试完成时间
盛大天地 | 风控-合同审批流程 | 审批通过 |  | 开发完成 | 陈涛 |  | 2011-02-17
盛大天地 | 人才-人事编制调整流程 | 审批通过 |  | 开发完成 | 陈涛 |  | 2011-02-17
盛大天地 | 人才-招聘录用流程 | 审批通过 |  | 开发完成 | 陈涛 |  | 2011-02-17
盛大天地 | 人才-组织架构申请及变更流程 | 审批通过 |  | 开发完成 | 陈涛 |  | 2011-02-17
盛大天地 | 人才-招聘需求流程 | 审批通过 |  | 开发完成 | 陈涛 | 2011-02-15 | 2011-02-17
盛大天地 | 风控-用印申请流程 | 通过流程设计平台创建 |  |  | 韩志鹏 | 2011-02-16
盛大天地 | 财务-费用报销流程 | 审批通过 |  |  | 陈涛 | 2011-02-17 | 2011-02-21
盛大天地 | 人才-辞职申请流程 | 审批中（钟浩） | 2011-02-16 |  | 林明 | 2011-02-17 | 2011-02-23
盛大天地 | 人才-员工解聘流程 | 审批中（钟浩） | 2011-02-16 |  | 林明 | 2011-02-17 | 2011-02-23
盛大天地 | 人才-人事晋升流程 | 审批中（钟浩） | 2011-02-16 |  | 张磊 | 2011-02-18 | 2011-02-23
盛大天地 | 行政-制度审核流程 | 审批中（钟浩） | 2011-02-16 |  | 李瑞延 | 2011-02-18 | 2011-02-23
盛大天地 | 行政-采购申请流程 | 审批通过 |  |  | 陈涛 | 2011-02-21 | 2011-02-23
盛大天地 | 财务-付款申请流程 | 审批中（曾森） | 2011-02-16 |  | 陈涛 | 2011-02-23 | 2011-02-25
盛大天地 | 财务-资金调拨付款流程 | 审批中（曾森） | 2011-02-15 |  | 林明 | 2011-02-23 | 2011-02-25
盛大天地 | 财务-资金调拨事项申请流程 | 审批中（曾森） | 2011-02-15 |  | 林明 | 2011-02-23 | 2011-02-25

## 过期未完成的开发监控
编号 | 需求名称 | 需求级别 | 流程提交人 | 姓名 | 计划开发完成日期 | 创建时间
3603 | 关于安德燕申请招聘录用流程固定收文人权限的申请 | C | SNDA\安德燕 | SNDA\林明.kevin | 2011-02-17 | 2011-01-30 09:49
3467 | 新建集团新项目工作台变更流程 | A | SNDA\江红艳 | SNDA\王斌.bin | 2011-01-25 | 2011-01-13 11:20
3466 | 新建集团新项目工作台立项流程 | A | SNDA\江红艳 | SNDA\王斌.bin | 2011-01-24 | 2011-01-13 11:19
3451 | 合同变更申请流程 | A | SNDA\孟运芳 | SNDA\肖林 | 2011-01-24 | 2011-01-11 20:40
3443 | 边锋付款和采购流程标题审批列表 | A | GAMEABC\王雪琴 | SNDA\李恒虎 | 2011-01-13 | 2011-01-11 11:43
3414 | IT服务流程修改 | A | SNDA\吴海燕 | SNDA\王斌.bin | 2011-01-28 | 2011-01-05 19:41
3303 | 盛大游戏财务预算申报流程讨论稿 | A | SNDA\林明 | SNDA\罗先妙 | 2011-01-13 | 2010-12-27 20:16
3276 | 北京焜安采购申请流程审批链变更 | A | SNDA\陈佳 | SNDA\付福兴 | 2010-12-29 | 2010-12-23 21:32
3225 | 对于新员工入司领用申请流程变更 | A | SNDA\尹爱群 | SNDA\林明.kevin | 2011-01-26 | 2010-12-20 18:15
3203 | 集团总部员工中长期外训、高层中长期外训申请流程开发 | A | SNDA\曹玉瑾 | SNDA\林明.kevin | 2011-01-24 | 2010-12-16 20:36
3151 | SDO品牌管理流程工作流建设 | A | SNDA\郑映辉 | SNDA\付福兴 | 2011-01-10 | 2010-12-10 18:23
3127 | 关于信息化运维申请流程增加日常运维分支的申请 | A | SNDA\朱军华 | SNDA\王斌.bin | 2010-12-27 | 2010-12-09 18:40
3109 | 集团供应商管理流程 | A | SNDA\李蓉 | SNDA\王斌.bin | 2011-01-05 | 2010-12-07 20:16
3043 | 集团人事考试系统 | A | SNDA\杨国庆 | SNDA\陈勇01 | 2010-12-08 | 2010-12-02 19:10
2908 | SEC完全改造 | A | SNDA\李瑞延 | SNDA\黄劲 | 2011-01-28 | 2010-11-22 15:24
2834 | 流程改造：将表单上调用接口的代码改造到流程图 | A | SNDA\李斌03 | SNDA\陈涛 | 2010-11-22 | 2010-11-16 15:57
2715 | 云游天地费用报销流程新建申请 | A | SNDA\韩志鹏 | SNDA\陈涛 | 2010-11-16 | 2010-11-02 19:23
2644 | 请协助胡琳配置工作流首页请您审批显示字段 | A | SNDA\李斌03 | SNDA\胡琳 | 2010-12-24 | 2010-10-22 16:18
2635 | 采购申请流程优化 | A | SNDA\李蓉 | SNDA\乐文 | 2010-11-17 | 2010-10-20 21:48
2292 | 固定资产类集团流程开发(归还流程) | A | SNDA\尹爱群 | SNDA\王斌.bin | 2010-12-24 | 2010-09-08 21:33
2291 | 固定资产类集团流程开发(资产转移流程) | A | SNDA\尹爱群 | SNDA\王斌.bin | 2010-12-24 | 2010-09-08 21:31
2290 | 固定资产类集团流程开发(借用流程) | A | SNDA\尹爱群 | SNDA\王斌.bin | 2010-12-24 | 2010-09-08 21:31
1014 | 正式环境与预跑环境数据库同步工具 | A | SNDA\胡琳 | SNDA\汪燕军01 | 2010-11-10 | 2010-05-21 14:15
976 | 事件工作台修改 | A | SNDA\颜俊01 | SNDA\胡琳 | 2010-11-10 | 2010-05-18 20:39

## Sheet1
业务公司 | 工作流平台地址 | 上线时间
盛大游戏 | https://km.corp.snda.com/_layouts/Experience3/Default.aspx | 已有
盛大在线 | https://km.corp.snda.com/_layouts/Experience3/Default.aspx | 2010-10-01
盛大文学 | https://km.corp.snda.com/_layouts/Experience2/DefaultL.aspx | 已有
边锋 | http://km.gameabc.corp/Index.aspx | 已有
酷六 | http://192.168.101.207/IndexK6.aspx | 2010-05-01
盛大天地 | http://192.168.100.109/ | 已有
盛世骄阳 | http://km.suntv.corp/Workflow.Platform/Login/LoginS.aspx | 2010-12-01
华友 | http://km.hurray.com.cn/Workflow.Platform/Login/LoginHY.aspx | 2010-12-01
业务公司 | 流程设计平台使用情况 | 上线时间
盛大游戏 | 已接入，可使用平台自主设计流程。已有2支使用并发布运行。 | 2010-12-01
盛大在线 | 已接入，可使用平台自主设计流程。已有4支使用并发布运行。 | 2010-12-01
盛大文学 | 已接入，可使用平台自主设计流程。待新流程需求。 | 2010-12-01
边锋 | 已接入，可使用平台自主设计流程。待新流程需求。 | 2010-12-01
酷六 | 已接入，可使用平台自主设计流程。待新流程需求。 | 2010-12-01
盛大天地 | 已接入，可使用平台自主设计流程。已有1支使用并发布运行。 | 2010-12-01
盛世骄阳 | 已接入，可使用平台自主设计流程。待新流程需求。 | 2010-12-01
华友 | 已接入，可使用平台自主设计流程。待新流程需求。 | 2010-12-01
序号 | 功能描述 | 时间节点 | 备注
1 | 工作流移动审批平台的流程部署 | 5月 | 2月底50支、5月底100支
2 | 移动平台的功能提升开发、平台对Android手机的支持 |  | 顾新春
3 | 流程重复审批分析 |  | 开发量较大，使用有风险
4 | 流程审批链预览功能优化 | 3月
5 | “不同意且继续”功能优化，提示自动转到发起人处理 | 4月
6 | 流程小精灵工具 | 5月
7 | 逾期未审批流程的邮件提醒功能 | 3月
8 | 积压流程提醒 | 4月