## Sheet1
任务描述 | 链接 | 任务要求 | 难度 | 天数 | 预计结束时间 | 负责人 | 付款 | 说明 | 列7
分配多个公司到目标销售 | /Account/index | 通过下拉菜单筛选已分配和未非配的可打公司， 批量指定到销售上 | **** | 4 | 2013-2-29 | 牟巍巍 | 4
新版本的角色表 | 管理菜单->项目管理->项目管理 | 所有列可排序可筛选, 版块负责人只能看到自己的项目员工信息 | ** | 3 | 2013-02-28 | 屠清 | 3
保护公司要加有效期 | ProtectedCompanys/CompanyIndex | 保护公司设置后，2个星期后自动失效， 列表中显示开始时间，预计失效时间 | *** | 2
1 项目基本信息里需要加上”项目口号“栏目 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 3 考核做接口给行政 | 管理菜单->项目管理->项目管理 | 1 行政身份登陆后，能看到考核结果 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 | * | 1 |  | 屠清 | 1
管理员变角色的列表 | 配置菜单里面加 | 做一个对应项，对应登陆的管理员和预设的角色 | *** | 1 |  | 屠清
出单上加上单号 |  | 项目名+出单序列，如PICC2013001 | *** | 1 |  | 屠清 | 1
可打公司录入 3.0 | 销售菜单下拉新加 | 1 内资公司必须要地址,通过区号判定，为空为内地公司 2 公司->lead->销售的 三级列表页面，保护 增删查改 3 可以一次录入整个公司，lead,call | **** | 5 |  | 牟巍巍 | 5
新版销售calllist | Sales/ContectedLeads | 1 取消翻页，使用局部刷新 2 增加下来单 faxout筛选/callist筛选/最后致电情况 3 增加下拉单 项目筛选 4 增加下拉单致电类型筛选 | *** | 2 |  | 牟巍巍 | 2
|  | 分配公司页面一页显示的项目所有公司 | ** | 1 |  | 牟巍巍
|  | 月目标设置 销售提交 tl确认生效 | *** | 2 |  | 屠清 |  | tl需要有个确认页面 tl 确认
|  | 出单销售提交 到账要财务接口人确认生效 | *** | 2 |  | 屠清 |  | 财务接口人需要有个确认页面 bankuaiquanren
|  | 分享deal，在我的出单里面，出单描述设为必选，保护公司处,可以看到出单描述，可以让该组所有销售能看到，板块、高层可以看到 | * | 1 |  | 屠清
|  | 板块，高层查看，项目页面，类似于销售的可打公司 | ***** | 5 |  | 牟巍巍 |  | 组员/所有/未分配筛选，成熟度筛选，category筛选，出单/未出单，未打/有lead未打/全lead状态blowed，项目筛选
|  | 销售的业务信息编辑 | **** | 2 |  | 牟巍巍 |  | 成熟度设为必选，并保证每录一次call信息就弹出对话框，进行修改成熟度 如果区号为空,邮编设为必填,地址为必填写 公司编辑可选category ,成熟度,且成熟度必填