## Sheet1
任务描述 | 链接 | 任务要求 | 难度 | 天数 | 预计结束时间 | 负责人 | 付款 | 说明 | 列7
分配多个公司到目标销售 | /Account/index | 通过下拉菜单筛选已分配和未非配的可打公司， 批量指定到销售上 | **** | 4 | 2013-2-29 | 牟巍巍 | 4
新版本的角色表 | 管理菜单->项目管理->项目管理 | 所有列可排序可筛选, 版块负责人只能看到自己的项目员工信息 | ** | 3 | 2013-02-28 | 屠清 | 3
保护公司要加有效期 | ProtectedCompanys/CompanyIndex | 保护公司设置后，2个星期后自动失效， 列表中显示开始时间，预计失效时间 | *** | 2
1 项目基本信息里需要加上”项目口号“栏目 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 3 考核做接口给行政 | 管理菜单->项目管理->项目管理 | 1 行政身份登陆后，能看到考核结果 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 | * | 1 |  | 屠清 | 1
管理员变角色的列表 | 配置菜单里面加 | 做一个对应项，对应登陆的管理员和预设的角色 | *** | 1 |  | 屠清
出单上加上单号 |  | 项目名+出单序列，如PICC2013001 | *** | 1 |  | 屠清 | 1
可打公司录入 3.0 | 销售菜单下拉新加 | 1 内资公司必须要地址,通过区号判定，为空为内地公司 2 公司->lead->销售的 三级列表页面，保护 增删查改 3 可以一次录入整个公司，lead,call | **** | 5 |  | 牟巍巍 | 5
新版销售calllist | Sales/ContectedLeads | 1 取消翻页，使用局部刷新 2 增加下来单 faxout筛选/callist筛选/最后致电情况 3 增加下拉单 项目筛选 4 增加下拉单致电类型筛选 | *** | 2 |  | 牟巍巍 | 2
|  | 分配公司页面一页显示的项目所有公司 | ** | 1 |  | 牟巍巍 | 1
|  | 月目标设置 销售提交 tl确认生效 | *** | 2 |  | 屠清 | 1 | tl需要有个确认页面 tl 确认
|  | 出单销售提交,会务部门确认, 到账要财务填写金额 | *** | 2 |  | 屠清 | 1 | 财务接口人需要有个确认页面 bankuaiquanren
|  | 分享deal，在我的出单里面，出单描述设为必选，保护公司处,可以看到出单描述，可以让该组所有销售能看到，板块、高层可以看到 | * | 1 |  | 屠清 | 1
|  | 板块，高层查看，项目页面，类似于销售的可打公司 | ***** | 5 |  | 牟巍巍 |  | 组员/所有/未分配筛选，成熟度筛选，category筛选，出单/未出单，未打/有lead未打/全lead状态blowed，项目筛选
|  | 销售的业务信息编辑 | ***** | 6 |  | 牟巍巍 |  | 成熟度设为必选，并保证每录一次call信息就弹出对话框，进行修改成熟度 如果区号为空,邮编设为必填,地址为必填写 公司编辑可选category ,成熟度,且成熟度必填
财务确认项目月目标，tl确认销售月目标 会务部接口人确认出单，财务部接口人填写入账金额 销售在确认后，不能编辑， 销售出单=>财务填写入账=>会务部确认 |  |  | ** | 2 |  | 屠清 | 2
， 客户反映角色参与人排版会乱，请确认是不是分辨率不同影响的 如果没有在项目的销售，会抛异常 录入按钮旁边加上出单按钮 |  |  | ** | 1 |  | 牟巍巍 | 1
邮件，电话号码需要加检验是否合法 销售录入页面 callist 隔行用不同的颜色区分 menu子item不显示 |  |  | ** | 1 |  | Peter | 1
3.0lead左侧加title
历史项目客户资源导入 |  | 一个项目新开始后，可以从其他项目导入客户数据，添加一个导入员身份，他可以看到所有的项目列表，每个项目列表前面有个checkbox，可以选中，这个表不能分页，要一页显示所有项目，包括激活未激活，但是可以通过项目名字，时间，项目负责人进行筛选。这个表位导入的数据源 在这个表的上面，有个下拉单， 选择要导入的目标项目，这个下拉控件为要导入的目标。 再提供个确认框，点击后把来源项目的公司，lead都导入到目标项目里，需要记录每个导入操作，导入人，导入时间，导入的公司数，lead数，注意如果导入项目已存在同名公司，着不导入，但是要显示未导入成功的公司 从老项目来的，导入到新项目的公司，需要重新建立companyrelationship，引用来源公司的id，但是不需要引用deals和calls和members信息 | **** | 5 |  | 屠清
前台网站转换成MVC项目 |  |  | ** | 5 |  | Peter | 5