## Sheet1
需求代码 | 需求描述 | 需求理由 | 需求人 | 确认人 | 是否确认 | 优先级别 | 开发团队说明 | 可行性确认 | 预期实现日期 | 实际实现日期 | 是否完成
620101 | 考核表2.0 ，版块负责人分准事业部总经理，事业部总经理(Doris, Michael)，执行总裁助理(Theresa)，新业务负责人(Dorothy, Eric, Olivia),其中仅准事业部总经理纳入系统考核，第一评分人Theresa=>修改系数Karen =>确认或修改最终考核得分Ray。 | 参考目前版块负责人打分流程 | Karen | Ray, Theresa | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28 | 2013-07-01
620102 | 考核表2.0 ，销售经理和销售考核，主观评分默认值改为”10“ | 大部分情况下该项得分为”10“ | Karen | Karen | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28 | 2013-07-01
620103 | 考核表2.0 ，销售考核下的员工，添加按人名筛选 | 销售人员众多，找起来不方便 | Karen | Karen | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28 | 2013-07-01
620104 | 模拟人设置选择好后，点击更新，即出现所选模拟人页面 | 操作更为高效便捷 | Karen | Karen | 是 | 中 |  |  | 2013-06-28 | 2013-07-01
624101 | 1）对历史数据进行更深的挖掘，提高重复使用性，要求以客户人为维度，进行会议销售，需要确保一个客户离职后，可以继续对他进行跟踪。 2）可以看到对客户之前项目的历史callist数据 | 为整合营销，建club, community做好数据应用准备 | Larry | 信息化领导小组成员 | 是 | 高 | 在营销数据库中将以人作为维度建立数据库，营销数据库，crm系统数据库，其他数据将协同工作，成为一个数据中心，对不同的需求提供对应的数据.需要定好市场营销的策略，再进行实现， |  | 三期
624102 | 提高对历史数据的利用，对腐败数据的标注更新，数据分级管理 |  | Mark | 信息化领导小组成员 | 是 | 高 | 需要单独进行1对1调研 |  | 2013-07-31
624103 | 1）需要提供上周进度表，项目总体进度表，回款表 2）当年BO, 有第二年参会意向的客户数据显示 | 便于销售管理 | Ray | 信息化领导小组成员 | 是 | 高 | 报表原型已建立，将和张总再次确认 |  | 2013-07-31
624104 | 希望看到图表的信息，如饼图，趋势图等 | 便于销售管理 | William | 信息化领导小组成员 | 是 | 高 | 报表原型已建立，将和朱总确认，进行1对1调研 |  | 2013-07-31
624105 | 1）销售日常工作页面跳出针对不同客户的pitch内容、竞争对手、VIP客户信息提示 2）财务数据、工作量数据辅助销售日常管理 3）在系统中显示版块负责人对项目的问题分析和解决方案 | 便于销售管理 | Theresa | 信息化领导小组成员 | 是 | 高 | 需要单独进行1对1调研 |  | 2013-07-31
624106 | 1）帮助分配公司，把上届的公司分配到各个销售 2）前几届的数据无法重用，一般只会发上一届的list给销售 3）支持调研leads批量上传（一次批量上传上限20个人） | 充分盘活利用历史资源 | Doris | Karen | 是 | 高 | 已经实现，通过现在系统的可分配公司，可以分配公司资源，并做到往届公司数据的积累 |  | 2013-07-31
624107 | 1）回款表(项目，个人，个人需要分国内，国外销售) 2）奖金发放表 3）出单填写入账的调整（将提供定制的搜索，筛选功能，显示参会人） |  | Cathy | Karen | 是 | 高 | 出单填写入账额本周完成，回款表将在这两周完成调整，奖金发放表将在3周内完成发布 |  | 2013-07-31
624108 | 1）出单确认调整（显示参会人，按最新更新时间筛选等）2）收集付款通知书的需求（包括账号选择，不同语言版本等） |  | Vicky | Karen | 是 | 高 |  |  | 2013-07-31
624109 | 1）录入数据简化 2）公司成熟度直观显示 3） Call back提醒 4） 作为TL, 要能看到组员核心公司跟进情况 |  | Rachel | Karen | 是 | 中 |  |  | 2013-07-31
624110 | 核心公司贡献销售额情况 | 为赞助商销售，club, community做数据支持 | Karen | Ray, Theresa | 待确认 | 高 |  |  | 2013-07-31
625101 | 管理员”项目管理“页面显示”非激活“项目信息 | 防止误操作，可以便于重新激活项目 | Karen | Karen | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28
625102 | 会务接口出单确认页面，筛选项目，增加"所有项目"选项 | 一个会务专员同时负责N个项目的出单确认，显示所有项目，便于高效操作处理 | Karen | Vicky | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28
625103 | “签单人联系方式”要求填写手机（格式自动检查，做显示技术处理）； “签单人邮箱”设置为必选，格式自动检查；添加“参会人数”项 | 发付款通知书，客服跟踪紧急联络需要 | Karen | Vicky | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28
625104 | “权益描述”根据Package内容自动生成显示，如参会权益与标准Package内容不符的，在“权益描述”栏具体更新说明）； | 会务准备参考 | Karen | Vicky | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28
625105 | “出单描述”改为“出单经验分享”（不在会务接口出单确认页面显示） | 防止销售和会务混淆 | Karen | Vicky | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28 | 2013-07-01
625106 | 应付款金额添加“美金”显示 | 金额”没有USD显示 | Vicky | Karen | 是 | 高 |  |  | 2013-06-28
625107 | 显示宽度进行调整 | “名称”会出现显示不完整的情况， 需要一点点拖动查看 | Vicky | Karen | 是 | 中 | 和分辨率相关，调大了其他的就小了 |  | 2013-06-28
628101 | 1. 发送一些统一的邮件，如确认函、Sponsor Check List、会前提请、Final Agenda等。这些邮件都应该要有规定的发送时间，由我们来设定，可以是一个时间区间，但销售和研发只能看到较早的时间截点。超过时间就不能发送，这样也可约束销售和研发及时更新客户和发言人信息。 2. Attending List、Master Sheet、胸牌台卡List、都通过此系统自动导出，不可修改。因此每一单可加注是否要制作席卡、胸牌的类型这类选项。 3. 每一单的每一位参会者后下注使用语言这一栏，这样方便我们统计同传耳机是需求量。 4. 自动生成付款通知给到销售，我们这边要做的就是选择账号，核对金额，Description这一栏就是销售所填写的出单描述，这样也能约束销售规范填写出单描述的内容 5. Invitation Letter的开具。根据每个项目以及销售或者研发提供信息开具invitation letter，然后直接发送给客户（是否能有发送的邮件模板） 6. 赞助商合同几个部门跟进事宜。例如logo是否齐全，冠名等等。根据这些情况发送sponsor check list。 7. 出差预算的申请核对能否全由CRM系统统一核对批复 |  | Vicky | Karen | 是 | 高 |  |  | 2013-07-31
628102 | 1， 销售在系统中填写时应该有必填选项要求，如未完成必填选项或填写格式不正确时将会跳出提示。因为公司销售人员量很大，每个人不一定都了解每一个填写选项的真正意义。导致填写内容没有统一标准，或是时间久了填写的越来越“个人化”，会对其他部门的操作造成一些不必要的误解。一般填写中除了出单的类型（例如：演讲赞助，展台赞助，普通票等）还应该有数量选项。例如出单类型为演讲赞助，接下来可相应选出该公司有几位普通嘉宾，几位VIP嘉宾，几位Working Pass，这样对会务日后的统计工作提供了很大的便利。另外，“出单表述”和“权益描述”的概念很模糊，销售那边的填写也五花八门。 2， 公司拥有人民币和美金两个账户，下半年又会有很多海外项目基本都会使用美金账户。系统中应该设有美金金额的显示。因为每周公司财务设置的汇率可能都不一样，我们只看到人民币金额容易在确认出单时的判断不准确。 3， 像之前提出过的，我希望在确认出单后就可自动生成payment notice或invoice（可以是在点击确认出单后跳出payment notice或invoice两个选项，根据需要选择类型）。除了基本信息外（包括：公司名，金额，数量），其他信息包括银行信息，付款期限两个选项应该是可选择或可编辑的。另外也可以再有两个非必填选项例如该公司的联系人及邮箱，如已确定出席嘉宾的名称，Title，邮箱和电话号码，也应该可以编辑在上边。 4， 在形成payment notice或invoice后，希望能有导出功能，这样保存备份在电脑中可以防止系统瘫痪造成不必要的损失。 |  | Vicky | Karen | 是 | 高 |  |  | 2013-07-31
628103 | 是一个我和所有cp可以互动的界面。 需要起到的功能是提醒和监督，以及交付成果的功能，并且内嵌一个流程，根据这个流程来达到提醒和监督以及交付和考核的作用。这个流程是可以修改的，并且要和销售的crm捆在一起。 最终达到公司项目管理的要求。研发和销售互通的部分有category，核心数据库，pitch点和新闻，和市场相通的是新闻稿，网站内容。和会务相通的是master sheet，ppt，final agenda， evaluation form，bio& photo. |  | Cloud | Karen | 是 | 高 | 在项目管理，知识库实现 |  | 2013-07-31
628104 | 打了几个人，分别是什么title 的 | 跟踪核心公司用 | 销售部
628105 | 相应的公司类型怎么pitch | pitch paper使用有局限性，希望可以把几个工具结合的使用 | 销售部
628106 | 主页中的待打客户列表应分为close 和 call back 2个列表，并按时间先后排列 | 及时给重要客户call back | 销售部 |  |  |  | 现在的筛选可以实现
628107 | 考核里的调研相关详细太局限，每月最后一个礼拜的leads无法边辨识 | 更人性化 | 销售部
628108 | 出现他的竞争对手，同行等信息 | 结合本组其他同事的资源更好的pitch自己的客户 | 销售部
628109 | 他的客户哪一类型的公司 | 板块负责人对于一些公司和项目非常熟悉后可以帮助新人尽快熟悉项目和on phone技巧 | 销售部 |  |  |  | 公司描述里面可以实现
628110 | 历史记录信息，希望知道这个公司之前的一些情况，如付费，参与形式等等 | 更好的调整自己pitch的思路 | 销售部
628111 | 自动发更新邮件 | 起到现在EB的作用，结合outlook的使用 | 销售部
628112 | 输入research时可以像word版本一样进行更方便的编辑 | 提高工作效率 | 销售部 |  |  |  | 之前的模版可以的，但是放弃了，说是要做成统计+lead的
628113 | 我们的资料如往届的master sheet，call list希望能够输入进系统，对于资料整理和归类会有帮助 | 减少会后工作 | 销售部
628114 | 通过excel导入自己每天的call list | 这样输入leads 更加方便 | 销售部 |  |  |  | callist将会取消
628115 | 自动把爆了的公司往下list记录的下面移动，并在固定的时间发更新的资料 | 更人性化的帮助提醒自己工作 | 销售部 |  |  |  | 有已经打爆的公司筛选，并且可以放弃
628116 | 每天一打开CRM就能很直观的显示当天需要close的公司列表 | 自己记性不好，没什么科学的方法 | 销售部 |  |  |  | 主页和可打公司都有致电安排列表
628117 |  |  | 销售部
628118 | 希望可以把自己已输入的call list 全面下载下来，也就是对应的公司名、人名，电话，邮箱什么的，而不只是只能把邮箱提取出来 | 之前联系过的客户不可能只发一次邮件，再发EB时会有选择性的发，单个提取效率非常低 | 销售部 |  |  |  | 数据保密要求只填写email
628119 | 主页中的待打客户列表应分为重要 和 次要 2个列表，并按时间先后排列 | 及时给重要客户call back | 销售部 |  |  |  | 可以进行callback预约设置
628120 | 销售考核里的调研详细一栏太小了，第四周的leads根本看不了 | 一眼可以看得清 | 销售部
628121 | 输105个leads费时费力，用处何在呢？ |  | 销售部
628122 | 打开CRM系统后，po的公司会自动排在最前面 |  | 销售部
628123 | 打到某个公司某个人的时候，能把前几年的信息调出来 |  | 销售部
628124 | 能有一些提醒窗口，提醒重要的call， |  | 销售部
628125 | 打某个公司时能知道他以前有没有参加过我们公司的会，什么会，判断是不是已经成为我们的客户了 |  | 销售部
628126 | 输入一家公司没生产call list 希望没有号码那一栏 |  | 销售部
628127 | 我觉着每周输入leads没有多大必要 | 要输入research，research里面有leads | 销售部 |  |  |  | 公司决策
628128 | 希望有一个可以自动跳出来的提醒call back页面 | 跟outlook一样，我们需要设置提醒功能来call back客户 | 销售部 |  |  |  | 不支持，不是桌面软件
628129 | 希望输入research的页面可以像word版本一样进行编辑 | 我们需要记录客户反馈的信息 | 销售部 |  |  |  | 重复
628130 | 希望能够设置一些模板化邮件（放urgency等）在系统中 | 减少写邮件的时间，提高工作效率 | 销售部
628131 | 我们的资料如往届的master sheet，call list希望能够输入进系统，对于资料整理和归类会有帮助 | 减少会后工作 | 销售部
628132 | 可以通过excel导入call list | 这样输入leads 更加方便 | 销售部 |  |  |  | 重复
628133 | 应该添加该公司的主要客户群 | 能更好的pitch | 销售部
628134 | 每天一打开CRM就能很直观的显示当天需要回访的公司列表（比如公司名标红等明显的标识） | 客户太多，这样能更快，更及时的追踪回访 | 销售部
628135 |  |  | 销售部
628136 | 系统连接电话，智能化 | 省时省力 | 销售部 |  |  |  | 讨论中
628137 | 系统自动生成通化记录 | 方便查询 | 销售部 |  |  |  | 讨论中
628138 | 系统智能对待所打公司人名出现重复 | 使得不出现团队成员出现冲突 | 销售部
628139 | 系统自动生成对项目出单种类进行划分比例 | 对出单进行归类 | 销售部
628140 | 系统对于最新问题可以连接互联网 | 有利于与时俱进 | 销售部
628141 | 系统可进行电话录音 | 这样新人可通过听取录音分析自身的不足 | 销售部
628142 | 通过销售人员每个企业电话反馈，自动收集数据并每周反馈 | 有助于销售分析市场反馈情况，调整销售思路 | 销售部
628143 | 将短信平台、电子传真、网络电话结合在CRM系统内 | 操作方便，节省时间，提高效率 | 销售部
628144 | 每日打开CRM系统，会有一个窗口公报即时通讯、新闻公告、内部BBS | 把系统变成一个全面的工作工具，而不仅仅是销售工具，提高系统多功能性,提升在我们工作中的重要性 | 销售部 |  |  |  | 门户平台实现
628145 | 增加客户售后服务功能，提醒邮寄发票、客户酒店是否预定、机票、护照等 | 可系统性的提示销售完善我们的售后服务，提高我们的服务质量 | 销售部 |  |  |  | 会务部功能，需要规划
628146 | 能在一个页面上进行系统输入，而不用打开多个窗口或进行多次点击 | 节约时间提高效率 | 销售部
628147 | 与电话系统挂钩 | 记录电话情况 | 销售部
628148 | 与邮件系统挂钩 | 点击发送邮件 | 销售部
628149 | 提高网速与页面反应时间 | 节约时间提高效率 | 销售部
628150 | 结合Outlook和Excel的所有功能 | 节约时间提高效率 | 销售部 |  |  |  | 网页不是软件
628151 | 发送EB时能自动挑选人名功能 | 节约时间提高效率 | 销售部
628152 | 资源完全备份功能 | 安全，避免丢失 | 销售部
628153 | 希望可以直接发送短信 | 这样跟客户沟通比较直接，便捷 | 销售部 |  |  |  | 营销平台实现
628154 | 最好能听到自己的电话录音 | 自己发现问题，从而去更正 | 销售部
628155 | 看到自己的电话时间 | 自己发现问题，从而去更正 | 销售部
628156 | 最好简单直观，一目了然 | 便于更新和查询 | 销售部
628157 | 可以直接查询到call list和leads数量 | 便于更新和查询 | 销售部
628158 | 加快CRM运行速度 | 反应偏慢，易产生厌反情绪 | 销售部
628159 | 减掉些无关痛痒的必输选项 | 有些跟销售无关的东西 不输进去不能确认录入 | 销售部
628160 | 在公司的基本信息里面增加branch的选项 | 不同office的总机是不一样的，而lead又有分机，这样不是很直观，而且公司结构也不够清晰 | 销售部 |  |  |  | 可以在lead里实现
628161 | 公司区域选择时差有些混乱，像澳大利亚，美国等 | 有的国家区域跨度大，一个国家也会有时差，像最典型的美国，不方便call back的跟进。 | 销售部 |  |  |  | 请管理员添加多个描述
628162 | 如果我们输入的公司有根据时差排序的功能那就更好了 | 还未打的lead公司按照时差排序，这样可以更有效的利用打call了的时间。 | 销售部
628163 | 添加lead后，如果错选了添加call信息，但又关闭call信息的添加，希望lead可以保存 | 有的时候添加了lead，但是call信息不需要填写，错选之后就不在了，干扰了lead的添加 | 销售部
628164 | call list按照最新覆盖的原则显示 | 现在的call list是按照时间的先后排序的，不直观。 | 销售部
628165 | 建立一个信息共享平台，有很多项目都打同一个类型或同一家公司，销售录入时可以看到这家公司有哪些人打过，都打那个人，这样可以为销售节省大量时间和精力 |  | 销售部
705101 | call list统计不同项目组成员的饼图颜色标准统一 | 目前是不统一的，比较容易混淆 | Karen
已完成
规划在其他子系统，规划在三期，重复，不合理，与系统无关但是与决策有关，网页环境不支持等
马上进行
需求 | 描述不清晰，需要确认