## Sheet1
任务描述 | 链接 | 任务要求 | 难度 | 天数 | 预计结束时间 | 负责人 | 付款 | 列6 | 列7
分配多个公司到目标销售 | /Account/index | 通过下拉菜单筛选已分配和未非配的可打公司， 批量指定到销售上 | **** | 4 | 2013-2-29 | 牟巍巍
新版本的角色表 | 管理菜单->项目管理->项目管理 | 所有列可排序可筛选, 版块负责人只能看到自己的项目员工信息 | ** | 3 | 2013-02-28 | 屠清
客户年度消费次数及金额 | 待定 | 待定
保护公司要加有效期 | ProtectedCompanys/CompanyIndex | 保护公司设置后，2个星期后自动失效， 列表中显示开始时间，预计失效时间 | *** | 2
1 项目基本信息里需要加上”项目口号“栏目 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 | 管理菜单->项目管理->项目管理 |  | * | 1
管理员变角色的列表 | 配置菜单里面加 | 做一个对应项，对应登陆的管理员和预设的角色 | *** | 1
出单上加上单号 |  | 项目名+出单序列，如PICC2013001 | *** | 1
考核做接口给行政 内资公司必须要地址 |  | 1 行政身份登陆后，能看到考核结果 2 内资公司必须要地址，销售要养成习惯，不可能查不到地址的 Leads里地址可为选填项 | * | 1
新版销售月目标 |  | 如果是国内项目，最低月目标是4800，国外项目，最低月目标是10000 销售月目标加个是否有效字段，这个字段默认为false，tl负责确认 如果销售更新也月目标，这个字段重置为false 需要tl再确认（考核确认页面） | *** | 2