## Sheet1
任务描述 | 链接 | 任务要求 | 难度 | 天数 | 预计结束时间 | 负责人 | 付款 | 说明 | 列7
分配多个公司到目标销售 | /Account/index | 通过下拉菜单筛选已分配和未非配的可打公司， 批量指定到销售上 | **** | 4 | 2013-2-29 | 牟巍巍 | 4
新版本的角色表 | 管理菜单->项目管理->项目管理 | 所有列可排序可筛选, 版块负责人只能看到自己的项目员工信息 | ** | 3 | 2013-02-28 | 屠清 | 3
保护公司要加有效期 | ProtectedCompanys/CompanyIndex | 保护公司设置后，2个星期后自动失效， 列表中显示开始时间，预计失效时间 | *** | 2
1 项目基本信息里需要加上”项目口号“栏目 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 3 考核做接口给行政 | 管理菜单->项目管理->项目管理 | 1 行政身份登陆后，能看到考核结果 2 研发角色登陆后看到致电结果描述 | * | 1 |  | 屠清 | 1
管理员变角色的列表 | 配置菜单里面加 | 做一个对应项，对应登陆的管理员和预设的角色 | *** | 1 |  | 屠清
出单上加上单号 |  | 项目名+出单序列，如PICC2013001 | *** | 1 |  | 屠清 | 1
可打公司录入 3.0 | 销售菜单下拉新加 | 1 内资公司必须要地址,通过区号判定，为空为内地公司 2 公司->lead->销售的 三级列表页面，保护 增删查改 3 可以一次录入整个公司，lead,call | **** | 5 |  | 牟巍巍 | 5
新版销售calllist | Sales/ContectedLeads | 1 取消翻页，使用局部刷新 2 增加下来单 faxout筛选/callist筛选/最后致电情况 3 增加下拉单 项目筛选 4 增加下拉单致电类型筛选 | *** | 2 |  | 牟巍巍 | 2
|  | 分配公司页面一页显示的项目所有公司 | ** | 1 |  | 牟巍巍 | 1
|  | 月目标设置 销售提交 tl确认生效 | *** | 2 |  | 屠清 | 1 | tl需要有个确认页面 tl 确认
|  | 出单销售提交,会务部门确认, 到账要财务填写金额 | *** | 2 |  | 屠清 | 1 | 财务接口人需要有个确认页面 bankuaiquanren
|  | 分享deal，在我的出单里面，出单描述设为必选，保护公司处,可以看到出单描述，可以让该组所有销售能看到，板块、高层可以看到 | * | 1 |  | 屠清 | 1
|  | 板块，高层查看，项目页面，类似于销售的可打公司 | ***** | 5 |  | 牟巍巍 |  | 组员/所有/未分配筛选，成熟度筛选，category筛选，出单/未出单，未打/有lead未打/全lead状态blowed，项目筛选
|  | 销售的业务信息编辑 | ***** | 6 |  | 牟巍巍 |  | 成熟度设为必选，并保证每录一次call信息就弹出对话框，进行修改成熟度 如果区号为空,邮编设为必填,地址为必填写 公司编辑可选category ,成熟度,且成熟度必填
出单确认 |  | 财务确认项目月目标，tl确认销售月目标 会务部接口人确认出单，财务部接口人填写入账金额 销售在确认后，不能编辑， 销售出单=>财务填写入账=>会务部确认 会务部门没确认单子，财务部看不到的 确认窗口的title 会务部的情况：显示请您确认 财务部的情况 ：显示 请你填写入账额 | ** | 2 |  | 屠清 | 2
， 客户反映角色参与人排版会乱，请确认是不是分辨率不同影响的 如果没有在项目的销售，会抛异常 录入按钮旁边加上出单按钮 |  |  | ** | 1 |  | 牟巍巍 | 1
邮件，电话号码需要加检验是否合法 销售录入页面 callist 隔行用不同的颜色区分 menu子item不显示 |  |  | ** | 1 |  | Peter | 1
3.0lead左侧加title
历史项目客户资源导入 |  | 一个项目新开始后，可以从其他项目导入客户数据，添加一个导入员身份，他可以看到所有的项目列表，每个项目列表前面有个checkbox，可以选中，这个表不能分页，要一页显示所有项目，包括激活未激活，但是可以通过项目名字，时间，项目负责人进行筛选。这个表位导入的数据源 在这个表的上面，有个下拉单， 选择要导入的目标项目，这个下拉控件为要导入的目标。 再提供个确认框，点击后把来源项目的公司，lead都导入到目标项目里，需要记录每个导入操作，导入人，导入时间，导入的公司数，lead数，注意如果导入项目已存在同名公司，着不导入，但是要显示未导入成功的公司 从老项目来的，导入到新项目的公司，需要重新建立companyrelationship，引用来源公司的id，但是不需要引用deals和calls和members信息 | **** | 5 |  | 屠清
前台网站转换成MVC项目 |  |  | ** | 5 |  | Peter | 5
2013_5_30
出单确认的调整 |  | 出单确认确认后继续显示，加上筛选：今天的出单，一周内的出单，2周内出单，1个月内出单，所有出单 显示未确认出单，显示未付款出单，会务看不到显示未付款出单筛选 财务看不到未确认出单筛选 会务接口人支持多个接口人，接口人用分号隔开 确认界面要调整下，像一般的表一样，一行一行的，不要现在这样两列的 以确认的单子，把操作按钮 隐藏掉 还有个调整，高层身份的项目管理页面的列表，加上会务接口人的列 | * | 1 |  | 亦米
|  | 应收款改为销售总额， 已收款改为入账总额 提问的答案应该其他销售都能看到 账号新建那里加个提示，不能有空格，自检的时候也查下 |  |  |  | 亦米
考核新要求 |  | 6.3号确定能实现绩效考核优化吗？ 具体要求为：1） 所有销售人员可以看到自己的月度考核得分，并点击”确认“ 2) 所有销售经理可以看到自己的和他项目组组员的考核得分，并点击”确认“自己的考核得分 3）高层查看考核表反映速度加快，可考虑显示在一个页面 4）所有确认过的考核得分结果汇总到人事行政部接口人处 5）设置考核系数时可下拉选择被考核人员名字（按人名字母排序） 6） 准事业部总经理实现系统考核
主页显示进度 |  | 销售页面layout 销售在主页,个人信息的下面,加个div 显示当前的月目标,当月的入账总额, 月目标完成百分比 还有每周的出单数 当天的lead添加数 faxout数faxout至的是第一个lead的通话为pitched含pitched以上的状态 然后看一下销售和销售经理的考核标准 每周lead添加为105个 然后看一下销售和销售经理的考核标准 每周lead添加为105个 | ** | 1 |  | 亦米
月目标，参会代表导入 |  | 个人月目标，团队月目标取消保底目标，个人月目标的目标人默认为登录人。 参会代表导入/显示，权益显示